## Sheet1
经管学院2020年下半年党员发展工作实施计划
发展阶段 | 工作内容和要求 | 计划完成时间 | 负责人
确定为积极分子 | 参加入党领航教育培训班并通过 | 10月上旬 | 各年级
| 团支部推优；院团委审核、公示拟推荐积极分子 | 10月中下旬 | 各团支书、院团委
| 党支部派人谈话，研究确定、上报积极分子 | 10月18日前 | 各支部
| 党支部领取《积极分子、发展对象登记表》；建立积极分子档案 | 10月中下旬 | 各支部
确定为发展对象 | 党支部从已批复的入党积极分子中讨论确定、上报重点发展对象 | 10月18日—10月19日 | 各支部
| 各支部对发展对象公示5天； | 10月23日前 | 各支部
| 召开党委会确定发展对象 | 2020-10-23 | 院党委
| 各支部领取档案袋、函调信；对发展对象进行培训、政审 | 10月23日—10月30日 | 院党委
| 梳理档案材料，档案袋交党委预审 | 11月上旬 | 各支部
| 召开党委会对培训合格的发展对象进行预审，各支部领取《入党志愿书》及党员档案 | 11月上旬 | 院党委
确定为预备党员 | 支部召开支部大会讨论重点发展对象发展为预备党员事宜 | 11月5日前 | 各支部
| 党委委员、党员领导对各支部报来的预备党员谈话 | 11月12日前 | 院党委
| 召开党委会研究讨论发展预备党员事宜 | 11月中旬 | 院党委
预备党员转正 | 对预备党员进行培训 | 10月中下旬 | 院党委
| 培训合格，支部召开支部大会讨论预备党员转正事宜 | 11月15日前 | 各支部
| 各支部上交党员档案 | 11月18日前 | 各支部
| 召开党委会研究讨论预备党员转正事宜 | 11月中下旬 | 院党委